## Лист1
Утверждаю
Директор МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги
__________Е.Б. Мартьянова
2022-05-31
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нижние Серги (ИНН 6646007770)
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2022)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Амосенко Мария Викторовна заместитель директора | Информация на стендах обновлена | 01.06.2022г.
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-12-31 | Абдулхаева Анастасия Петровна | Информация о деятельности МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги размещена на сайте в полном объеме | 2022-03-01
3 |  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-12-31 | Абдулхаева Анастасия Петровна | Информация о реализуемых уровнеях образования имеется на сайте | 2022-03-01
4 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-12-31 | Абдулхаева Анастасия Петровна | Информация о наличии и расходовании финансовых и материальных средств имеется на сайте | 2022-03-01
5 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-12-31 | Абдулхаева Анастасия Петровна | Проведена разъяснительная беседа на родительском собрании о bus.gov.ru | 2022-05-28
6 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-12-31 | Абдулхаева Анастасия Петровна | Отчет о реализации плана мероприятий по результатам НОК 2018г. (по состоянию 31.03.2021г.) имеется на сайте | 2022-03-31
7 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-12-31 | Абдулхаева Анастасия Петровна | Гиперссылка на сайт bus.gov.ru на сайте школы работает | 2022-06-23
II. Комфортность условий предоставления услуг
8 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 83%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Шафирина Дарья Викторовна заместитель директора | Проведено анкетирование среди родителей о повышении уровня комфортности оказания услуг. Проведено 2 родительских собрания (общешкольных), проведены классными руководителями индивидуальные консультации с родителями 1-11 классов. | 12.02.2022; 28.02.2022г.
III. Доступность услуг для инвалидов
9 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: | 2022-12-31 | Амосенко Мария Викторовна заместитель директора | Проведены инструктажи с коллективом школы | 2022-03-01
10 |  | помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 2022-12-31 | Амосенко Мария Викторовна заместитель директора | Получили образование тьюторов 2 работника школы | 2022-06-23
11 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 80%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-12-31 | Амосенко Мария Викторовна заместитель директора | Организовано сопровождение каждого ребенка с ОВЗ | 2022-06-23
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
12 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 89%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, обеспечивающего первичный контакт и информирование получателей услуг, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей аттестацией | 2022-12-31 | Шафирина Дарья Викторовна заместитель директора | Проведено изучение локального акта "Профессиональный стандарт…", закона РФ "Об образовании в РФ" | 2022-03-01
13 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации, обеспечивающего непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Шафирина Дарья Викторовна заместитель директора | Проведены индивидуальные беседы с работниками школы | 2022-03-01
14 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Шафирина Дарья Викторовна заместитель директора | Проведено анкетирование среди родителей о степени доброжелательности при дистанционных формах взаимодействия. Замечаний не поступило. | 2022-02-05
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
15 | 91% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Мартьянова Елена Борисова директор | В газете "Новое время" размещено несколько статей о школе. | 2022-05-25
16 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 90%) | Повысить уровень удовлетворенности организационными условиями оказания услуг, рассмотреть возможность корректировки графика работы | 2022-12-31 | Мартьянова Елена Борисова директор | Внесены изменения в режим звонков | 2022-04-01
17 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Мартьянова Елена Борисова директор | Выделено место на автостоянке для инвалидов - посетителей МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги | 2022-02-15

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками